Приложение 1 к приказу от 20.10.2021г №4

План-график реализации мероприятий инновационного социально-значимого проекта «Школа ухода за пожилыми людьми и гражданами с инвалидностью «Мы рядом!» Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения «Доверие»

на 2021 – 2022гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный специалист |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание и обеспечение функционирования "Школы ухода за пожилыми людьми и гражданами с инвалидностью "Мы рядом!" |
| 1 | Формирование рабочей группы проекта. Составление плана работы по реализации проекта. Определение функциональных обязанностей каждого члена рабочей группы. Заключение соглашений о сотрудничестве с соисполнителями по реализации проекта | 27.10.2021г. | Кучияк В.В. Козюра Л.П. |
| 2 | Заключение соглашений о сотрудничестве с 5 волонтерами-наставниками. | 27.10.2021г. | Козюра Л.П. |
| 3 | Подготовка и утверждение приказа о реализации "Школы ухода за пожилыми людьми и гражданами с инвалидностью "Мы рядом!" | 20.10.2021г. | Кучияк В.В. |
| 4 | Проведение двух заседаний рабочей группы проекта, раз в полугодие в 2021 году и 2 – го заседания раз в полугодие в 2022 году. Определение конкретных проблем и задач, стоящих перед рабочей группой и путей их решения. Составление плана- графика реализации мероприятий. | 25.10.2021г. 01.02.2022г. | Кучияк В.В. Козюра Л.П. |
| 5 | Презентация проекта "Школа ухода за пожилыми людьми и гражданами с инвалидностью "Мы рядом!" | 10.11.2021г. | Кучияк В.В. Козюра Л.П. |
| 6 | Разработка и утверждение нормативных, организационных, информационных и других документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта | 20.10.2021г.– 30.11.2021г. | Кучияк В.В. Козюра Л.П. |
| 7 | Формирование целевой группы проекта (получение согласия на участие в проекте и Обработку персональных данных от граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями (их законных представителей, в случае недееспособности), привлечение к участию специалистов помогающих профессий, волонтеров | 20.10.2021г. .– 30.11.2021г. | Козюра Л.П. Конева Т.В. Медведева Л.А. |
| 8 | Организация и проведение семинара для руководителей и специалистов организаций – соисполнителей мероприятий проекта | 14.02.2022г.-18.02.2022г. | Козюра Л.П. Олифиренко Т.В. |
| 9 | Проведение мониторинга реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов. Представление промежуточных результатов хода проекта и распространение эффективных практик. | Сентябрь 2022 г. | Кучияк В.В. Козюра Л.П. |
|  | Повышение квалификации специалистов участвующих в реализации проекта "Школа ухода за пожилыми людьми и гражданами с инвалидностью "Мы рядом!" по вопросам реабилитации и ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. |
| 10 | Повышение квалификации по программе «Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» с выдачей удостоверения установленного образца в очно-заочной форме. | 21.02.2022г. – 31.03.2022г. | Кучияк В.В. Козюра Л.П. |
|  | Обучение родственников и других лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными принципам общего ухода (правила питания и кормления, личная гигиена, биомеханика тела, навыки медицинских манипуляций, методы контроля за изменением состояния здоровья) |
| 11 | Разработка и реализация Учебно-тематического плана для специалистов помогающих профессий (социальных работников, фельдшеров, волонтеров, сиделок). Проведены обучающие занятия для для Специалистов помогающих профессий (социальных работников, фельдшеров, волонтеров, сиделок) осуществляющих уход. Обучение родственников и других лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными принципам общего ухода (правила питания и кормления, личная гигиена, биомеханика тела, навыки медицинских манипуляций, методы контроля за изменением состояния здоровья) осуществляющих уход за пожилыми гражданами и инвалидами, принципам общего ухода. Форма обучения: очная, дистанционная Количественный состав 50 специалистов и 20 волонтеров. Место проведения занятий аудитория КУ РА "Управление социальной поддержки населения Майминского района", конференц-зал Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай. | 01.11.2021г. – 01.09.2022г. | Кучияк В.В. Козюра Л.П. Медведева Л.А. Олифиренко Т.В. Пикина Ю.Н. |
| 12 | Разработка и реализация учебно-тематический плана занятий по обучению навыкам ухода. Категория слушателей: Родственники, осуществляющие уход, за пожилыми людьми и инвалидами. Форма обучения: очно/дистанционная, обучение в очном формате осуществляется по месту жительства граждан нуждающихся в уходе, в аудитории КУРА "Управление социальной поддержки населения Майминского района", оснащенной для онлайн – занятий (экраном, ноутбуком, видеокамерой, микрофоном, столом для совещаний). В занятиях принимают участие 30 родственников, осуществляющих уход, за пожилыми людьми и инвалидами, по графику составленному для успешного усвоения тематического материала, занятия проводятся в группах по 5 человек. | 01.11.2021г. – 01.09.2022г. | Кучияк В.В. Козюра Л.П. Медведева Л.А. Олифиренко Т.В. Пикина Ю.Н. |
|  | Обучение психологическим аспектам, связанным с вопросами организации ухода и разрешением семейных конфликтов, профилактика стрессовых состояний и синдрома хронической усталости, обучение приемам саморегуляции, оказание психологической помощи в преодолении кризиса, вызванного тяжелой болезнью |
| 13 | Разработка и реализация плана мероприятий по разрешению семейных конфликтов, профилактика стрессовых состояний и синдрома хронической усталости, обучение приемам саморегуляции, оказание психологической помощи в преодолении кризиса, вызванного тяжелой болезнью, физическим состоянием пожилого человека, или гражданина с инвалидностью. Проведение индивидуальной и групповой работы с применением методов психологических диагностик, тренингов, психологических игр, организация занятий в сенсорной комнате. Помощь и поддержку психолога АНО "ЦСОН Доверия" получат 60 граждан из числа родственников, осуществляющих уход и 50 граждан пожилого возраста и инвалидов. Сенсорная комната для проведения занятий предоставляется КУ РА "Управление социальной поддержки населения Майминского района" | 01.11.2021г. – 01.09.2022г. | Кучияк В.В. Козюра Л.П. Шевелева Ю.Г. |
|  | Обучение пользованию техническими средствами реабилитации (далее –ТСР), информирование и консультирование по вопросам оборудования жилья инвалида, приобретения и проката ТСР |
| 14 | Проведение консультационных встреч со специалистами Бюро МСЭ по Республике Алтай, Фонда Социального страхования Республики Алтай, Протезно-ортопедической организации "Алорто", с посещением указанных организаций по вопросам обучения пользованию техническими средствами реабилитации (ТСР), обеспечение участников целевой группы, инструкциями и рекомендациями по использованию ТСР. | 01.11.2021г. – 01.09.2022г. | Кучияк В.В. Козюра Л.П. Олифиренко Т.В. |
|  | Вовлечение граждан (пожилого возраста, людей с инвалидностью, граждане), желающих овладеть навыками ухода и самоухода и продлить способность к самообслуживанию, в социально-значимую деятельность (участие в социально-культурной жизни Майминского района и Республики Алтай |
| 15 | Организация деятельности выездного кабинета по оказанию реабилитационных услуг на дому, направленных на восстановление функций организма граждан пожилого возраста и граждан с инвалидностью. Мероприятие будет организовано по месту проживания целевой группы. Для граждан будут проводиться реабилитационные мероприятия, с использованием аппаратного массажного оборудования, привлеченным специалистом - реабилитологом. Занятия проводятся по графику ежемесячно с 19.11.21г. по 30.08.22г. | 01.11.2021г. – 01.09.2022г. | Кучияк В.В. Козюра Л.П. Олифиренко Т.В. |
| 16 | Привлечение граждан пожилого возраста, людей с инвалидностью к социально-культурной жизни Майминского района и Республики Алтай. Проведение конкурсов творческих работ посвященных празднованию двух важных юбилейных дат этого года – 30-летия Республики Алтай и 265-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства по направлениям: рукоделие, фото, видео, рисунок, танец, пение, рассказы и стихи. Утверждение плана проведения конкурса творческих работ и положение о конкурсе. | 01.11.2021г. – 01.09.2022г. | Кучияк В.В. Козюра Л.П. Олифиренко Т.В. Найденова Д.А. |
| 16 | Реализация медиаплана проекта: Публикаций в печатных СМИ: 2021 год – 3; 2022 год – 4. Передач на Теле-радиоэфирах в 2021 - 2022 году – 2; информаций в интернет-ресурсах 2021 год – 12, в 2022 году - 14 | Октябрь 2021 г. – сентябрь 2022 года | КучиякВ.В. Завьялов А.С. Козюра Л.П. Данилова В.Н. |

Приложение 2 к  приказу от 20.10.2021г №4

Состав членов рабочей группы

инновационного социально-значимого проекта «Мультицентр социальных услуг «ДоброВдом»

| № п/п | ФИО члена рабочей группы | Миссия в проекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кучияк Варвара Владимировна | Руководитель проекта, руководитель рабочей группы, общая руководство реализацией проекта |
| 2 | Козюра Лариса Петровна | Заместитель руководителя рабочей группы, общая координация деятельности членов рабочей группы, подготовка отчетности по проекту |
| 3 | Качина Ольга Владимировна | Обеспечение целевого расходования средств, предусмотренных на реализацию проекта, подготовка финансовой отчетности |
| 4 | Шевелева Юлия Геннадьевна | Психолог, специалист, отвечающий за реализацию мероприятий плана-графика проекта |
| 5 | Разуваева Екатерина Александровна | Юрисконсульт, специалист осуществляющий правовое сопровождение проекта |
| 6 | Найденова Дарья Александровна | Специалист, отвечающий за реализацию мероприятий плана-графика проекта, сопровождение проекта в социальных сетях, организацию работы с волонтерами |
| 7 | Завьялов Алексей Сергеевич | Программист, специалист осуществляющий техническое сопровождение проекта |
| 8 | Пикина Юлия Николаевна | Специалист – координатор службы сиделок |
| 9 | Олифиренко Татьяна Владимировна | Специалист ответственный работу с выездного кабинета по оказанию реабилитационных услуг на дому и в организации, направленных на восстановление функций организма граждан пожилого возраста и граждан с инвалидностью. Привлечение граждан пожилого возраста, людей с инвалидностью к социально-культурной жизни Майминского района и Республики Алтай. |

Приложение 3 к приказу от 20.10.2021г №4

Положение о деятельности рабочей группы инновационного социально-значимого проекта

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и содержание деятельности, требования к знаниям и умениям участников рабочей группы по разработке и реализации инновационного социально-значимого проекта «Школа ухода за пожилыми людьми и гражданами с инвалидностью «Мы рядом!» на 2021 – 2022гг. Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения «Доверие» (далее – организация).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении:

Инновационная деятельность (в применении к содержанию, технологиям социальной работы) – нововведения, основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а также использование этих новшеств в деятельности учреждений системы социального обслуживания.

Член рабочей группы - работник учреждения, либо привлеченный специалист, участвующий в разработке, апробации и внедрении инновационных услуг, программ, проектов, технологий социальной работы, в рамках реализуемого проекта.

1.3. В состав рабочей группы могут входить руководители и специалисты организации, привлеченные специалисты, деятельность которых соответствует общим направлениям, предусмотренным реализуемым проектом.

1.4. Положение о рабочей группе, персональный состав, регламент работы, права и обязанности членов рабочей группы рассматриваются на заседании совета и утверждаются приказом директора учреждения.

2. Порядок и содержание деятельности рабочей группы

2.1. После издания приказа о создании рабочей группы ее участники определяют круг и специфику обязанностей каждого члена постоянно действующего состава рабочей группы, а также миссию в проекте привлеченных специалистов, экспертов - наставников соответствующую приоритетным направлениям реализуемого проекта.

2.2. После внесения предложений в план график проекта, определения перечня мероприятий проекта членами рабочей группы, издается приказ директора учреждения о реализации инновационного социально-значимого проекта «Школа ухода за пожилыми людьми и гражданами с инвалидностью «Мы рядом!».

2.3. После издания приказа организации о реализации проекта, рабочая группа приступает к его реализации в соответствии с утвержденным планом графиком проекта в соответствии с разработанными мероприятиями с учетом целей, задач, критериев оценки эффективности, используя формы и методы работы, прогнозирование возможных отрицательных результатов проекта, программ с указанием компенсирующих мероприятий, предполагаемый выпуск готового продукта (пособий, методических рекомендаций и т.п.).

2.4. Рабочая группа вносит необходимые корректировки в реализацию проекта, по срокам его реализации, составу участников мероприятий в соответствии с замечаниями рабочей группы, внесенными в ходе реализации проекта.

2.5. Члены рабочей группы принимают непосредственное участие в реализации проекта, представляют отчеты о реализации мероприятий, запрашиваемую информацию по реализации проекта.

2.6. На этапе реализации проекта рабочая группа, при необходимости, проводит обучение, оказывает консультационные услуги работникам учреждения, волонтерам, и всем лицам по реализации проекта, технологиям используемым в ходе реализации проекта, координирует их деятельность.

2.7. Рабочая группа принимает участие в подготовке к распространению инновационной услуг, применяемых в ходе реализации проекта.

2.8. Руководитель рабочей группы:  осуществляет общее руководство работой группы;

осуществляет взаимодействие с рабочей группой ( организации, по направлению деятельности рабочей группы;

принимает участие в обсуждении результатов внедрения проекта;

участвует в формировании базы данных (справочные и( информационные материалы) для обеспечения реализации проекта;

готовит информационный материал, отражающий опыт и ( результаты внедрения инновационных услуг, в рамках проекта, технологий социальной работы, методические материалы по практическому применению услуг, программ, применяемых в проекте;

принимает участие в мероприятиях проекта.

2.9. Заместитель руководителя рабочей группы – координирует деятельность членов рабочей группы, готовит отчетную документацию по реализации проекта, выполняет функции руководителя рабочей группы в его отсутствие.

2.10. Члены рабочей группы:

разрабатывают инновационные услуги, программы в рамках проекта,( технологии социальной работы;

формируют базу данных (справочные и информационные( материалы) для обеспечения реализации инновационных услуг, проекта, программ, технологий социальной работы, применяемые в ходе реализации проекта;

формируют состав целевой аудитории проекта, целевого окружения, привлекают к участию в проекте НКО, представителей бизнес – сообщества, других учреждений – участников реализации проекта.

принимают участие в реализации мероприятий реализуемого проекта, технологий социальной работы, представляют отчеты о внедрении инновационных услуг, программ проекта;

оказывают консультационные услуги по ( реализации инновационных услуг, применяемых в ходе реализации проекта, программ, технологий используемых в проекте, координирует их деятельность;  подготавливают отчеты о внедрении мероприятий;

принимают участие в мероприятиях по обобщению и ( распространению опыта внедрения инновационного проекта.

3. Права и обязанности участников рабочей группы

3.1. Участники рабочей группы имеют право:

обращаться к руководству учреждения с просьбой об оказании( необходимой помощи по направлениям деятельности рабочей группы;

пользоваться преимуществом при направлении в командировки по ( обмену опытом или стажировку по направлению деятельности проекта;

вносить изменения в план – график проекта по согласованию с руководителей рабочей группы;

участвовать в научно-практических конференциях, семинарах,( социальных чтениях, конкурсах по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности;

публиковать результаты своих разработок в виде отдельных( методических продуктов в печатных изданиях;

осуществлять межведомственное взаимодействие с организациями всех форм собственности, необходимого для реализации мероприятий проекта.

4. Возможные варианты стимулирования специалистов – членов рабочей группы из числа учреждения

первоочередная возможность дополнительного повышения( квалификации по тематике проекта;

обеспечение профессионально значимыми методическими ( материалами;

предоставление (по возможности) дополнительных методических( дней;  проведение конкурсов профессионального мастерства, участие в ( выставках методических идей.